## Лист1
Shutterstock |  | Intoduction: | Вэб-приложение сайт медиафайлов | PEOPLE
Дата завершения: | 2022-12-29 | Objective: | Удобный сайт для поиска/размещения медиафайлов для возможной последующей продажи для их использования другими людьми | 1) Разработчики
Дата сдачи: | 2022-12-31 | Principles: | Удобство, отбор, денежный заработок | 2) Тестировщики
IN SCOPE |  | ENTRY CONDITIONS |  | TEST ENVIRONMENTS
1) Функциональное Тестирование |  | 1) Есть точка входа (API\GUI) для приложения |  | 1) Большая часть людей будет заходить в приложение через системы Android, IOS, Windows, убедиться в том, что будет работать на них
2) Тестирование безопасности |  | 2) Нет известных блокирующих багов |  | 2) Убиться в работоспособности приложения в распространнённых браузерах(Opera, Yandex, Mozilla)
3)
OUT OF SCOPE |  | RISKS |  | TIMESCALES
1) Нет регрессивного тестирования |  | 1) Недоступность тестовых сред |  | 1) Планирование | 2 дня
2) Нет автоматизации тестов |  | 2) Неправильная оценка затрачиваемого времени |  | 2) Тест анализ и Тест-дизайн | 2 дня
|  | 3) Неправильная оценка трудозатрат |  | 3)Разработка тестовых скриптов | 3 дня
|  |  |  | 4)Исправление багов | 2 дня
|  |  |  | 5) Подведение итогов | 1 день